（様式１－１）

令和　　年　　月　　日

宇和島市長　                 様

【受注者】　　　印

工事請負契約書第25条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和　　年　　月　　日付けで契約締結した下記の工事ついて工事請負契約書第25条の第6項の規定により請負代金額を変更するよう請求します。

なお、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額については、別途協議します。

記

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 請負代金額 | ￥ |
| 工 期 |  |
| 希望基準日 |  |
| 変更請求概算額 | ￥ |
| 概算残工事請負代金額 | ￥ |

（様式１－２）

令和　　年　　月　　日

【受注者】　　　　　様

宇和島市長

工事請負契約書第25条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）

令和　　年　　月　　日付けで契約締結した下記の工事ついて工事請負契約書第25条の第6項の規定により請負代金額を変更するよう請求します。

なお、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額については、別途協議します。

記

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 請負代金額 | ￥ |
| 工 期 |  |
| 希望基準日 |  |
| 変更請求概算額 | ￥ |
| 概算残工事請負代金額 | ￥ |

（様式１（別添様式－１））

（様式１（別添様式－２））

工事請負契約書第25条第6項の規定に基づく出来高確認通知書

令和　　年　　月　　日

【受注者】　　　様

宇和島市長

令和　　年　　月　　日付けで請求があった下記の工事について、出来高を確認したので通知します。

記

１　工事名

２　工事場所

３　契約締結年月日　　　　　　　　年　　月　　日

４　工期　　　　　　　　年　　月　　日から

年　　月　　日まで

５　請負代金額

６　基準日　　　　　　　　年　　月　　日

７　工事出来高内訳書　　　　　　別紙のとおり

（様式２）

令和　　年　　月　　日

【受注者】　　　　　様

宇和島市長

工事請負契約書第25条第8項の規定に基づく協議開始の日について（通知）

このことについて、協議開始の日を下記のとおり定めたので、通知します。

記

１　工事名

２　協議開始の日　　　　　令和　　年　　日　　日

工期延期（繰越含む。）が想定されるなど、協議開始日通知時点で協議開始日を具体的に特定するのが困難な場合は、「工期末の○日前」との記載で可。

（様式３－１）

令和　　年　　月　　日

【受注者】　　　　　様

宇和島市長

工事請負契約書第25条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和　　年　　月　　日付け請求のあった工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。

記

１　工事名

２　スライド変更額　　　　　　 　￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　 ￥

３　基準日　　　　　　　 令和　　年　　月　　日

（様式３－２）

令和　　年　　月　　日

【受注者】　　　　　様

宇和島市長

工事請負契約書第25条第6項の規定に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和　　年　　月　　日付け請求のあった工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。

記

１　工事名

２　スライド変更適否　　スライドの適用が認められない

３　理　　　　　　由　　スライド額が対象工事費の1％を超えないため

（様式３（別添様式－１））

ス　ラ　イ　ド　調　書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 請負代金額 | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 工期 | 自 令和 年 月 日 |
|  | 至 令和 年 月 日 |
| 基準日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高額 | 円（消費税抜き） |
| 残工事額（Ｐ１） | 円（消費税抜き） |
| 変更残工事額（Ｐ２） | 円（消費税抜き） |

（様式３（別添様式－２））

［増額スライド用］

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

工事名：

| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　－　　Ｐ１　　×　　１／１００

＝（　　　　　 　－　　　 　　）　－　　　 　　×　　１／１００

＝　　　　　　　 －

＝

（ 但し、Ｐ１＜Ｐ２ ）

Ｐ１　：　請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

＝

（様式３（別添様式－３））

［減額スライド用］

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

工事名：

| 請負代金額 | 出来高額 | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　＋　　Ｐ１　　×　　１／１００

＝（　　　　　 　－　　　 　　）　＋　　　 　　×　　１／１００

＝　　　　　　　 ＋

＝

（ 但し、Ｐ１＞Ｐ２ ）

Ｐ１　：　請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　　　　　　　　　　×　消費税及び地方消費税率

＝

（様式４－１）

令和　　年　　月　　日

宇和島市長　                様

【受注者】　　　印

承　諾　書

令和　　年　　月　　日付けで協議のあった下記工事について、工事請負契約書第２５条第７項によるスライド変更額に異存ありませんので承諾します。

記

１　工事名

２　スライド変更額　　　　　　 　￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　 ￥

３　基準日　　　　　　　 令和　　年　　月　　日

（様式４－２）

令和　　年　　月　　日

宇和島市長　              様

【受注者】　　　印

承　諾　書

令和　　年　　月　　日付けで協議のあった下記工事について、工事請負契約書第２５条第７項によるスライド変更額に異存ありませんので承諾します。

記

１　工事名

２　基準日　　　令和　　年　　月　　日

３　スライド変更適否　　　スライドの適用が認められない。

４　理由　　　上記基準日での残工事スライド金額を精査した結果、スライド額

が対象工事費の１％を超えないため。